## 2015
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ PLANEACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 2015
SUBPROCESO | ACTIVIDADES / PROYECTOS |  | FECHA DE EJECUCIÓN | MECANISMOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UTILIZAR |  | LUGAR DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE O ASIGNADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
[6 empty] | INTERNO | EXTERNO
COBERTURA EDUCATIVA | Capacitación SIMAT |  | 20/01/2015 al 28/11/2015 | Talleres de capacitación en el manejo de los proceso de cobertura y actualizaciones en el aplicativo SIMAT. |  |  | X | Profesional administrador del SIMAT
COBERTURA EDUCATIVA | Realizar visitas de acompañamiento a las Instituciones Educativas en temas relacionados con el aplicativo SIMAT |  | 15/01/2015 a 07/08/2015 | corrección de inconsistencias y capacitación sobre etapas del proceso de matricula |  |  | X | Profesional administrador del SIMAT
COBERTURA EDUCATIVA | Socialización y Capacitación proceso del sistema de gestión de la cobertura 2016, acto administrativo y proceso de proyección de cupos para 2016 |  | 01/07/2015 al 13/07/2015 | socialización del acto administrativo y realización de la oferta educativa |  |  | X | Profesional administrador del SIMAT
COBERTURA EDUCATIVA | Capacitación estudiantes grupo crecer con amor para el ingreso al sistema educativo |  | junio de 2015 | socialización estrategias de acceso y permanencia, y proceso de inscripción para 2016 |  |  | X | Profesional administrador del SIMAT
COBERTURA EDUCATIVA | Capacitación programa de inducción a docentes y directivos docentes que pasaron el concurso |  | 21/07/2015 al 23/07/2015 | capacitación sobre los procesos de cobertura |  |  | X | P.U administrador del SIMAT. P.U convivencia escolar ,P.U atención a poblaciones.
COBERTURA EDUCATIVA | Seguimiento a las estrategias de acceso y permanencia implementadas en las Instituciones y Centros educativos. |  | 01/02/2014 al 27/08/2015 | Estrategias de acceso y permanencia. |  |  | X | P.U administrador del SIMAT
COBERTURA EDUCATIVA | Auditorías de matrícula. |  | 28/01/2015 al 30/08/2015 | verificación estudiantes en el sistema de matriculas vs estudiantes que asisten al aula de clase |  |  | X | comuniquémonos y personal de cobertura educativa
COBERTURA EDUCATIVA | Asesoría y orientación a los Docentes Orientadores de las 24 Instituciones Educativas Oficiales en cuanto a las responsabilidades, tareas y resultados que se contemplan en el Contrato SE-054-2014, para la prestación de apoyos pedagógicos para la población con Discapacidad y Talentos excepcionales. |  | 02/2015 - 03/2015 - 06/2015 - | Reuniones de formación y seguimiento a los requerimientos del Contrato SE-054-2015. |  |  | X | P.U. Atención a Poblaciones
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica a las 24 Instituciones Educativas oficiales, en cuanto a los seguimientos y planes de mejoramiento de los estudiantes con Discapacidad y Talentos excepcionales. |  | 02/2015 - 03/2015- - 04/2015 - 05/2015 - 06/205 - 07/2015 - 08/2015 - | Análisis y mejoramiento a los planes personalizados para los estudiantes con Discapacidad y talentos excepcionales. |  |  | X | P.U. Atención a Poblaciones
COBERTURA EDUCATIVA | Formación a los auxiliares administrativos de las 24 Instituciones Educativas Oficiales en cuanto a los ajustes de las categorías de Discapacidad y Talentos Excepcionales en Anexo 6A. |  | 2015-03-01 | Taller de formación y participación. |  |  | X | Equipo de Cobertura
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica a los Docentes Orientadores donde se analizan funciones y actividades de Convivencia Escolar. |  | Primer miércoles de cada mes | Seguimiento a las situaciones de convivencia escolar. |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica a la comunidad educativa en Convivencia Escolar |  | Permanente a la población demandante | Charlas sobre los debidos procesos a la Luz de la Ley 1620 de 2013 |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica a los Comités de convivencia escolar en las 24 instituciones educativas oficiales. |  | todos los meses | Charlas sobre los debidos procesos a la Luz de la Ley 1620 de 2014 |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica al Comité Municipal de convivencia escolar. |  | Cada 3 meses | Análisis de situaciones de convivencia escolar |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia técnica a los rectores de las instituciones educativas privadas. |  | Julio | Socialización de la Ley 1620 de 2014 |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia Técnica a IE Esteban Ochoa. |  | Primer semestre | Talleres en el programa de Prevención Selectiva para jóvenes experimentadores de consumo de sustancias psicoactivas. |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Socialización de Ruta y Protocolos de Atención Integral de convivencia Escolar |  | Primer semestre | Talleres con docentes orientadores y coordinadores de convivencia |  |  |  | P.U. Convivencia Escolar
COBERTURA EDUCATIVA | Asistencia Técnica con los Establecimientos Educativos Privados sobre Sistema Integrado de Matricula (SIMAT |  | Anual | Capacitación |  |  | x | Técnica Administrativa
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 23 de Enero de 2015 | Cualificación docentes de Transición y primero de las I.E. Oficiales y Agentes Educativos de los Centro de Desarrollo Integral (C.D.I.) |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 19 de enero al 6 de febrero de 2015 | Acompañamiento In situ a las I.E. Oficiales y Centros de desarrollo integral (C.D.I.) |  |  | x | operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 30 de enero de 2015 | Socialización y avances del proyecto a los integrantes de la mesa de infancia y Adolescencia municipal |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 13 de febrero de 2015 | Socialización del proyecto con los asesores de gestión de la calidad de las Instituciones Educativas Oficiales |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 6 de marzo de 2015 | Socialización del proyecto con los asesores de gestión de la calidad de las Instituciones Educativas Oficiales |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 6 - 13 de abril de 2015 | Socialización personalizada de los resultados del proyecto por Institución y entrega de referentes técnicos de Educación Inicial. |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 5 - 18 de Agosto de 2015 | comité técnico para inicio de la tercera fase del proyecto de asesoría y seguimiento |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | 25 de agosto de 2015 | Socialización de la tercera fase del proyecto sobre asesoría y seguimiento con los rectores de las Instituciones Educativas oficiales |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | Septiembre de 2015 | Cualificación docentes de Transición y primero de las I.E. Oficiales y Agentes Educativos de los Centro de Desarrollo Integral (C.D.I.) |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
COBERTURA EDUCATIVA | Proyecto Transiciones exitosas " los niños y las niñas transitan, los ambientes se articulan para acogerlos" con la Fundación Bancolombia |  | octubre de 2015 | Cualificación docentes de Transición y primero de las I.E. Oficiales y Agentes Educativos de los Centro de Desarrollo Integral (C.D.I.) |  |  | x | Delegada de primera infancia y operador Alina consultorías
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia técnica a los maestros que dirigen los programas de metodologías flexibles en las 24 I.E sobre autonomía relativa del sistema de evaluación institucional y del modelo de aceleración de aprendizaje y diagnostico y manejo de los principales dificultades de aprendizaje. |  | Junio de 2015 | Capacitación |  |  | X | Diana Patricia Monsalve Villegas
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia técnica, información sobre las maratones de lectura en las I.E que tiene jornada única John F. Kennedy y Antonio José de Sucre, en el marco del programa "Leer es mi Cuento" del MEN. |  | agosto de 2015 | Capacitación |  |  | X | Diana Patricia Monsalve Villegas
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica, socialización de los proyectos a desarrollar en el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, durante el año 2015 con acompañamiento de la E.S.E Hospital, sobre salud mental, salud sexual y prevención del embarazo. |  | marzo a octubre de 2015 | Capacitaciones en las 24 I.E |  |  | X | Diana Patricia Monsalve Villegas
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencias Técnicas a maestros de ingles de las 24 I.E, sobre encuentros, incentivos, prueba diagnostica de ingles. |  | marzo a octubre de 2015 | Asistencia a las 24 I.E |  |  | X | Diana Patricia Monsalve Villegas
CALIDAD EDUCATIVA | Capacitación y acompañamiento a docentes (voluntarios) sobre procesos de sistematización para registrar: lecciones aprendidas y experiencias significativas de acuerdo con guías 36-37-38 del Ministerio de Educación. Cada institución deberá tener por lo menos dos representantes |  | Junio a noviembre 2015 | Talleres pedagógicos en varios puntos de encuentro, talleres in situ y encuentros virtuales. |  |  | X | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Acompañamiento en la implementación de los siguientes elementos: aplicación de herramientas metodológicas de acuerdo al modelo Pedagógico institucional, transversalización de los proyectos pedagógicos a las áreas, formación en instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación; y en técnicas de estudio. |  | Marzo a Noviembre de 2015 | Talleres pedagógicos in situ,mesas de trabajo por áreas |  |  | X | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Orientación y formación pedagógica puntual a maestros identificados como responsables de áreas y grados con resultados bajos en pruebas internas y externas. |  | marzo a Agosto 2015 | orientación y capacitación, talleres in situ, orientación para uso de material NIVELÉMONOS |  |  | x | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Acompañamiento, a directivos y maestros de las seis instituciones que desarrollan los enfoques metodológicos de: “Comunidades de Aprendizaje” y “SERI”, en el estudio, análisis, construcción colectiva e implementación de actividades pedagógicas propias de cada enfoque. |  | Marzo a Noviembre 2015 | talleres pedagógicos in situ y mesas de trabajo, |  |  | x | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Orientación a los profesionales de la unidad de calidad sobre la transversalización de los proyectos a las áreas, para que a través del seguimiento a éstos, evidencien su implementación. |  | Marzo, Mayo y junio | en dos talleres pedagógicos |  | x |  | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Elaboración de mensajes relacionado con la calidad educativa y divulgación de éstos a través del programa MASTER 2000 en cada institución, para reflexionar sobre los mismos. |  | Marzo A Noviembre 2015 | publicación virtual |  |  | x | Asesoras pedagógicas y MASTER 2000
CALIDAD EDUCATIVA | Acompañamiento en la realización de los seguimiento a los PMI. |  | Junio.30 Septiembre 30 y noviembre | orientación y capacitación ,mesas de trabajo, |  |  | X | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Acompañamiento a las 24 I.E en la realización de la autoevaluación 2015, plan de mejoramiento 2016. |  | Octubre Y Noviembre 2015 | orientación y capacitación ,mesas de trabajo, |  |  | X | Asesoras pedagógicas.
CALIDAD EDUCATIVA | Prestar Asistencia técnica a las IE en la actualización de la información en el Sistema SIGCE. |  | Enero a Noviembre / 2015 | Visitas |  |  | x | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica para capacitar en SERI a los docentes de las 4 IE que implementan el Sistema: IE Concejo Municipal, IE Isolda Echavarría, IE Felipe de Restrepo y la IE María Josefa Escobar. |  | Febrero a noviembre / 2015 | Visitas |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica para Capacitar a los Coordinadores en la plataforma Master 2000 |  | Enero a noviembre a solicitud del usuario /2015 | Capacitación |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Capacitación en competencias del SER con el programa Rectores Líderes Transformadores. |  | Marzo - Mayo /2015 | Capacitación |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica a EE en el manejo funcional del SIGCE para cargue de información módulos PEI, PMI |  | Marzo a Noviembre/2015 | Visitas |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Campamento Digital para docentes Universidad EAFIT - Plan Digital TESO. |  | Octubre 5 y 6 /2015 | charla taller |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica a las Instituciones Educativas John F Kennedy y Antonio José de Sucre en Jornada Única. |  | Junio a Noviembre / 2015 | Visitas |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica a las Instituciones Educativas John F Kennedy y Enrique Vélez Escobar en Investigación Educativa. |  | Junio a Noviembre / 2015 | Visitas |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Capacitación a través del Plan TESO - EDUCAM |  | Marzo a Noviembre / 2015 | Capacitación} |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Talleres de formación en competencias TIC |  | Marzo a Noviembre / 2015 | Taller |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Encuentro TESO y Feria CT+i |  | Julio / 2015 | Feria |  |  | X | Jader Andrés cano García
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica sobre Seguimiento a la implementación del Sistema institucional de Evaluación de los Estudiantes |  | Septiembre de 2015 | Visitas |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Socialización de pruebas externas: aplicadas por el operador del Municipio. |  | Marzo-octubre Mensualmente | Visitas |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica a directivos docentes y docentes sobre Análisis y Uso pedagógico de los resultados de las pruebas SABER y su articulación al PMI. |  | Marzo-octubre Mensualmente | Visitas |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Elaboración institución acerca de la estrategia de fortalecimiento de los estudiantes; Nuevos, repitentes y de bajos resultados en la evaluación interna y externa. |  | Marzo-octubre Mensualmente | Taller dirigido |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica para la implementación del Día E |  | Marzo de 2015 | Taller dirigido |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Asistencia Técnica a directivos docentes y docentes sobre Análisis y Uso pedagógico de los resultados de las pruebas SABER y su articulación al PMI, con las acciones del Día E. |  | Mayo- Octubre | Taller |  |  |  | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Socialización de la Ruta de Atención Integral de Convivencia Escolar: Servidores Públicos, Docentes, Directivo docentes, Padres de familia y estudiantes. Aplicación de formato para seguimiento de casos. |  | Abril - noviembre de 2015 | Asesoría |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
CALIDAD EDUCATIVA | Acompañamiento a las IE en la formación de los personeros, contralores y representantes estudiantiles en diseño para el plan, ejecución, seguimiento y evaluación de su programa de gobierno. |  | Marzo-octubre Mensualmente | Taller dirigido |  |  | X | Ronald Gersan Gómez Rodríguez
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la aplicación de lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 | Verificar la aplicación de lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Revisar los Proyectos Pedagógicos Transversales y constatar mediante el análisis de las evidencias, el desarrollo obligatorio establecido en el Art. 14 de la Ley 115 de 1994 y demás normas modificatorias del mismo. | Revisar los Proyectos Pedagógicos Transversales y constatar mediante el análisis de las evidencias, el desarrollo obligatorio establecido en el Art. 14 de la Ley 115 de 1994 y demás normas modificatorias del mismo. | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar el compromiso de las directivas de los EE frente al mejoramiento continuo con respecto a los planes de mejoramiento | Verificar el compromiso de las directivas de los EE frente al mejoramiento continuo con respecto a los planes de mejoramiento | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar el compromiso de las directivas de los EE frente al mejoramiento continuo con respecto a los planes de mejoramiento | Verificar el compromiso de las directivas de los EE frente al mejoramiento continuo con respecto a los planes de mejoramiento | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la existencia del sistema de evaluación y promoción en los EE y evidenciar su aplicación. | Verificar la existencia del sistema de evaluación y promoción en los EE y evidenciar su aplicación. | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 1. Verificar la existencia de identificación de causas de retiro 2. Verificar las acciones implementadas por el EE con respecto a las causas de retiro definidos | 1. Verificar la existencia de identificación de causas de retiro 2. Verificar las acciones implementadas por el EE con respecto a las causas de retiro definidos | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar los mecanismos de acceso y permanencia. | Verificar los mecanismos de acceso y permanencia. | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la atención a la población vulnerable. | Verificar la atención a la población vulnerable. | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar las condiciones de la infraestructura física de los EE | Verificar las condiciones de la infraestructura física de los EE | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar que en los EE apliquen acciones contempladas en el Plan Digital TESO. | Verificar que en los EE apliquen acciones contempladas en el Plan Digital TESO. | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la respuesta de los EE a los programas de fortalecimiento de los idiomas diseñados por el MEN y la Secretaría de Educación | Verificar la respuesta de los EE a los programas de fortalecimiento de los idiomas diseñados por el MEN y la Secretaría de Educación | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la implementación de las medias técnicas | Verificar la implementación de las medias técnicas | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Evidenciar el cumplimiento de requisitos mínimos con respecto a la prestación del servicio educativo a la población de primera infancia. | Evidenciar el cumplimiento de requisitos mínimos con respecto a la prestación del servicio educativo a la población de primera infancia. | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar que los EE cumplan con la directiva ministerial 26 de 2011 con respecto Rendición de cuentas a la comunidad educativa | Verificar que los EE cumplan con la directiva ministerial 26 de 2011 con respecto Rendición de cuentas a la comunidad educativa | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar carga académica de los docentes |  | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar proceso de elección, legitimización y cumplimiento del reglamento establecido para llevar a cabo los procesos democráticos de los diferentes órganos del Gobierno Escolar en los E.E | Verificar proceso de elección, legitimización y cumplimiento del reglamento establecido para llevar a cabo los procesos democráticos de los diferentes órganos del Gobierno Escolar en los E.E | Marzo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Visitar los E.E. privados que tienen licencia condicionada y los que no poseen licencia | Visitar los E.E. privados que tienen licencia condicionada y los que no poseen licencia | Marzo de 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar que los E.E lleven conforme las normas vigentes los libros reglamentarios | Verificar que los E.E lleven conforme las normas vigentes los libros reglamentarios | Febrero a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Constatar que la caracterización y autoevaluación realizada por los E.E Privados en la página web del MEN, corresponda con la realidad visualizada | Constatar que la caracterización y autoevaluación realizada por los E.E Privados en la página web del MEN, corresponda con la realidad visualizada | Febrero a mayo 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar la medición de la satisfacción de la comunidad educativa y el uso de los resultados | Verificar la medición de la satisfacción de la comunidad educativa y el uso de los resultados | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar acciones tendientes al funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos en los EE oficiales. | Verificar acciones tendientes al funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos en los EE oficiales. | Mayo a septiembre 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | Verificar el valor de matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros en los E.E privados de educación formal y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH | Verificar el valor de matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros en los E.E privados de educación formal y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ETDH | Febrero a mayo 2015 | Visita | *Equipo de cómputo *Servicio de transporte |  | X